## EQUIPO
USUARIO | APELLIDOS | NOMBRE
Aarón | Hernández Álvarez | Aarón
Gabriel | Hernández Salazar | Gabriel
Santiago | Izquierdo Cubas | Santiago

## WBS
TAREA | SUBTAREA | Estimación SUBTAREA | Duración SUBTAREA | FASE | Estimación TAREA | Duración TAREA
Documentación Previa |  |  |  | 1 | 2:00 | 2:15
| Establecer objetivos del proyecto | 0:30 | 0:45 | 1
| Planificar la pila de producto | 1:00 | 0:45 | 1
| Asignar funciones previas | 0:30 | 0:45 | 1
Planificacion Sprint 0 |  |  |  | 2 | 4:00 | 8:30
| Inclusión de Historias para el Sprint | 1:00 | 1:00 | 2
| Refinado de Hitorias épicas | 1:00 | 1:00 | 2
| Priorización de historias usando MoSCoW | 0:30 | 0:30 | 2
| Reajustes previos | 1:00 | 3:00 | 2
| Asignación de tareas previas | 0:30 | 3:00 | 2
Sprint 0 |  |  |  | 3 | 4:30 | 10:15
| Montaje del repositorio | 0:30 | 0:00 | 3
| Instalación del entorno Unity | 2:00 | 0:00 | 3
| Iniciar pruebas en las máquinas | 1:00 | 0:00 | 3
| Asignación de Historias de Usuario | 0:30 | 0:00 | 3
| Documentación Sprint | 0:30 | 10:15 | 3

## SEGUIMIENTO
Fecha | Hora comienzo | Hora final | Tarea | Subtarea | Autor | Duración | Observaciones
2022-02-28 | 8:30 | 8:45 | Documentación Previa | Establecer objetivos del proyecto | Aarón | 0:15
2022-02-28 | 8:45 | 9:00 | Documentación Previa | Establecer objetivos del proyecto | Santiago | 0:15
2022-02-28 | 9:00 | 9:15 | Documentación Previa | Establecer objetivos del proyecto | Gabriel | 0:15
2022-02-28 | 9:15 | 9:30 | Documentación Previa | Planificar la pila de producto | Aarón | 0:15
2022-02-28 | 9:30 | 9:45 | Documentación Previa | Planificar la pila de producto | Santiago | 0:15
2022-02-28 | 9:45 | 10:00 | Documentación Previa | Planificar la pila de producto | Gabriel | 0:15
2022-02-28 | 10:00 | 10:15 | Documentación Previa | Asignar funciones previas | Aarón | 0:15
2022-02-28 | 10:15 | 10:30 | Documentación Previa | Asignar funciones previas | Santiago | 0:15
2022-02-28 | 10:30 | 10:45 | Documentación Previa | Asignar funciones previas | Gabriel | 0:15
2022-03-01 | 9:30 | 9:50 | Planificacion Sprint 0 | Inclusión de Historias para el Sprint | Gabriel | 0:20
2022-03-01 | 9:30 | 9:50 | Planificacion Sprint 0 | Inclusión de Historias para el Sprint | Aarón | 0:20
2022-03-01 | 9:30 | 9:50 | Planificacion Sprint 0 | Inclusión de Historias para el Sprint | Santiago | 0:20
2022-03-01 | 9:50 | 10:10 | Planificacion Sprint 0 | Refinado de Hitorias épicas | Gabriel | 0:20
2022-03-01 | 9:50 | 10:10 | Planificacion Sprint 0 | Refinado de Hitorias épicas | Santiago | 0:20
2022-03-01 | 9:50 | 10:10 | Planificacion Sprint 0 | Refinado de Hitorias épicas | Aarón | 0:20
2022-03-01 | 10:10 | 10:20 | Planificacion Sprint 0 | Priorización de historias usando MoSCoW | Aarón | 0:10
2022-03-01 | 10:10 | 10:20 | Planificacion Sprint 0 | Priorización de historias usando MoSCoW | Gabriel | 0:10
2022-03-01 | 10:10 | 10:20 | Planificacion Sprint 0 | Priorización de historias usando MoSCoW | Santiago | 0:10
2022-03-07 | 8:30 | 9:30 | Planificacion Sprint 0 | Reajustes previos | Gabriel | 1:00
2022-03-07 | 8:30 | 9:30 | Planificacion Sprint 0 | Reajustes previos | Aarón | 1:00
2022-03-07 | 8:30 | 9:30 | Planificacion Sprint 0 | Reajustes previos | Santiago | 1:00
2022-03-07 | 9:30 | 10:30 | Planificacion Sprint 0 | Asignación de tareas previas | Aarón | 1:00
2022-03-07 | 9:30 | 10:30 | Planificacion Sprint 0 | Asignación de tareas previas | Gabriel | 1:00
2022-03-07 | 9:30 | 10:30 | Planificacion Sprint 0 | Asignación de tareas previas | Santiago | 1:00
2022-03-08 | 9:00 | 10:00 | Sprint 0 | Documentación Sprint | Aarón | 1:00
2022-03-08 | 10:40 | 12:20 | Sprint 0 | Documentación Sprint | Gabriel | 1:40
2022-03-08 | 10:40 | 13:00 | Sprint 0 | Documentación Sprint | Santiago | 2:20
2022-03-09 | 20:00 | 20:45 | Sprint 0 | Documentación Sprint | Aarón | 0:45
2022-03-10 | 11:30 | 12:15 | Sprint 0 | Documentación Sprint | Santiago | 0:45
2022-03-10 | 11:30 | 12:15 | Sprint 0 | Documentación Sprint | Gabriel | 0:45
2022-03-10 | 17:30 | 18:30 | Sprint 0 | Documentación Sprint | Aarón | 1:00
2022-03-10 | 17:30 | 18:30 | Sprint 0 | Documentación Sprint | Gabriel | 1:00
2022-03-10 | 17:30 | 18:30 | Sprint 0 | Documentación Sprint | Santiago | 1:00

## HORAS_TAREA
Etiquetas de fila | Suma de Duración | Etiquetas de fila | Suma de Duración
Documentación Previa | 2:15 | Documentación Previa | 2:15
Establecer objetivos del proyecto | 0:45 | Planificacion Sprint 0 | 8:30
Planificar la pila de producto | 0:45 | Sprint 0 | 10:15
Asignar funciones previas | 0:45 | Total general | 21:00
Planificacion Sprint 0 | 8:30
Inclusión de Historias para el Sprint | 1:00
Refinado de Hitorias épicas | 1:00
Priorización de historias usando MoSCoW | 0:30
Reajustes previos | 3:00
Asignación de tareas previas | 3:00
Sprint 0 | 10:15
Documentación Sprint | 10:15
Total general | 21:00

## RESUMEN
Suma de Duración | Tarea
Etiquetas de fila | Documentación Previa | Planificacion Sprint 0 | Sprint 0 | Total general
Aarón | 0:45 | 2:50 | 2:45 | 6:20
Santiago | 0:45 | 2:50 | 4:05 | 7:40
Gabriel | 0:45 | 2:50 | 3:25 | 7:00
Total general | 2:15 | 8:30 | 10:15 | 21:00

## TEMPORAL
Suma de Duración | Miembro
Etiquetas de fila | Aarón | Santiago | Gabriel | Total general
2022-02-28 | 0:45 | 0:45 | 0:45 | 2:15
2022-03-01 | 0:50 | 0:50 | 0:50 | 2:30
2022-03-07 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 6:00
2022-03-08 | 1:00 | 2:20 | 1:40 | 5:00
2022-03-09 | 0:45 |  |  | 0:45
2022-03-10 | 1:00 | 1:45 | 1:45 | 4:30
Total general | 6:20 | 7:40 | 7:00 | 21:00