## Hoja1
Gráfica de Burndown - Iteraciones 1-3
Iteración | Puntos Realizados Totales | Puntos Realizados Iteración | Restante del Product Backlog | Añadido | Refactorizado
Inicio | 0 | 0 | 40.5
S0 | 15 | 15 | 30.5 | 20 | -15
S1 | 29 | 14 | 16.5 | 0 | 0
S2 (a 6/05/2022) | 43 | 14 | 9 | 6.5 | 0