## EQUIPO
MIEMBROS | 3
Aaron
Gabriel
Santiago

## VALORES
VALORES
0
0.5
1
2
3
5
8
13
20
40
100

## MOSCOW
MoSCoW | Must | Should | Could | Wont
HU1 - Añadir menú de selección de juegos | X
HU2 - Añadir menú de ajustes en el menú principal |  |  | X
HU3 - Ajustar volumen del juego. |  | X
HU4 - Ajustar formato de pantalla |  | X
HU5 - Pausar juego | X
HU6 - Salir de un juego | X
HU7 - Abrir ajustes en juego |  |  | X
HU8 - Ajustar dificultad del juego |  | X
HU9 - Cambiar estilo del juego |  |  |  | X
HU10 - Abrir el Pong. | X
HU11 - Mover mi paleta. | X
HU12 - Jugar, ganar y perder al pong | X
HU13 - Ajustar velocidad pelota Pong |  | X
HU14 - Ajustar velocidad paleta de IA |  | X
HU15 - Abrir el Arkanoids | X
HU16 - Mover mi nave | X
HU17 - Disparar proyectiles | X
HU18 - Jugar, ganar y perder al Arkanoids | X
HU19 - Ajustar velocidad de los asteroides |  | X
HU20 - Ajustar tasa de aparición de asteroides |  | X
HU21 - Abrir el Breakout | X
HU22 - Mover mi plataforma | X
HU23 - Jugar, ganar y perder al Breakout | X
HU24 - Ajustar número de ladrillos |  |  | X
HT1 – Aprendizaje del motor Unity | X
HT2 – Documentación de fases del proyecto | X
HT3 – Documentacion de fases de las iteraciones | X
SPRINT 1 | [9 empty] | Codigo de colores
HU12.1 - añadir marcador | X |  |  |  | 6 puntos | 0.5 | 4 | 14 PUNTOS | 16 | Segunda revisión (Refactorización)
HU12.2 - incrementar puntuación en pong | X |  |  |  |  | 0.5
HU12.3 - recargar lanzamiento después de puntuar | X |  |  |  |  | 1
HU12.4: - ajustar condición de victoria en pantalla de opciones | X |  |  |  |  | 0.5
HU12.5: - añadir opción de pausa |  | X |  |  |  | 2
HU12.6: - ocultar elementos al finalizar la partida | X |  |  |  |  | 0.5
HU12.7: - mostrar pantalla de finalización | X |  |  |  |  | 1
HU18.1: - añadir contador de vida | X |  |  |  | 7 puntos | 1 | 4
HU18.2: - asteroide grande se rompe cuando es disparado | X |  |  |  |  | 2
HU18.3: - añadir respawn tras muerte | X |  |  |  |  | 1
HU18.4: - ocultar elementos al finalizar a partida |  | X |  |  |  | 0.5
HU18.5: - mostrar pantalla de finalización | X |  |  |  |  | 0.5
HU18.6: - añadir opción de pausa |  | X |  |  |  | 2
HU23.1: - mover la pelota | X |  |  |  | 7 puntos | 0.5 | 3
HU23.1: - destruir bloque al impacto con la pelota | X |  |  |  |  | 0.5
HU23.3: - implemetar condición de victoria |  | X |  |  |  | 2
HU23.4: - implementar condición de derrota | X |  |  |  |  | 0.5
HU23.5: - ocultar elementos al finalizar la partida | X |  |  |  |  | 0.5
HU23.6: - añadir marcador |  | X |  |  |  | 1
HU23.7: - añadir opción de pausa | X |  |  |  | Est. 2 puntos | 2
HT1 – Aprendizaje del motor Unity | X |  |  |  |  | 1
HT2 – Documentación de fases del proyecto | X |  |  |  |  | 1
HT3 – Documentacion de fases de las iteraciones | X |  |  |  |  | 1
SPRINT 2 | [9 empty] | Codigo de colores
HU12.5: - añadir opción de pausa | X |  |  |  | 6,5 puntos | 2 | 6.5 |  | 20.5 | Segunda revisión (Refactorización)
HU25: - añadir sonido al pong | X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Tecera revisión (en el Product Backlog)
HU26 – Refactorizacion Pong | X |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | Tecera revisión (nueva)
HU28 - Cambiar estilo pong |  | X |  |  |  | 1
HU29 - Ajustar formula de incremento | X |  |  |  |  | 2
HU18.4: - ocultar elementos al finalizar a partida | X |  |  |  | 5 puntos | 0.5 | 5
HU18.5: - mostrar pantalla de finalización | X |  |  |  |  | 0.5
HU18.6: - añadir opción de pausa | X |  |  |  |  | 2
HU27: - añadir sonido al Arkanoid |  | X |  |  |  | 2
HU23.3: - implemetar condición de victoria | X |  |  |  | 6 puntos | 2 | 6
HU23.7: - añadir opción de pausa | X |  |  |  |  | 2
HU24 - Ajustar número de ladrillos |  | X |  |  |  | 2
HT1 – Aprendizaje del motor Unity | X |  |  |  | 3 puntos | 1 | 3
HT2 – Documentación de fases del proyecto | X |  |  |  |  | 1
HT3 – Documentacion de fases de las iteraciones | X |  |  |  |  | 1

## HISTORIAS
NÚMERO | HISTORIA | Estimación
1 | HU1 - Añadir menú de selección de juegos | 3
2 | HU2 - Añadir menú de ajustes en el menú principal | 3
3 | HU3 - Ajustar volumen del juego. | 2
4 | HU4 - Ajustar formato de pantalla | 2
5 | HU5 - Pausar juego | 2
6 | HU6 - Salir de un juego | 2
7 | HU7 - Abrir ajustes en juego | 1
8 | HU8 - Ajustar dificultad del juego | 3
9 | HU9 - Cambiar estilo del juego | 3
10 | HU10 - Abrir el Pong. | 1
11 | HU11 - Mover mi paleta. | 1
12 | HU12 - Jugar, ganar y perder al pong | 5
13 | HU13 - Ajustar velocidad pelota Pong | 1
14 | HU14 - Ajustar velocidad paleta de IA | 1
15 | HU15 - Abrir el Arkanoids | 1
16 | HU16 - Mover mi nave | 2
17 | HU17 - Disparar proyectiles | 1
18 | HU18 - Jugar, ganar y perder al Arkanoids | 5
19 | HU19 - Ajustar velocidad de los asteroides | 2
20 | HU20 - Ajustar tasa de aparición de asteroides | 2
21 | HU21 - Abrir el Breakout | 1
22 | HU22 - Mover mi plataforma | 1
23 | HU23 - Jugar, ganar y perder al Breakout | 5
24 | HU24 - Ajustar número de ladrillos | 3
25
26 | HT1 – Aprendizaje del motor Unity | 3
27 | HT2 – Documentación de fases del proyecto | 1
28 | HT3 – Documentacion de fases de las iteraciones | 1
29
30 | SEGUNDA REVISIÓN | 0
31 | HU12.1 - añadir marcador | 0.5
32 | HU12.2 - incrementar puntuación en pong | 0.5
33 | HU12.3 - recargar lanzamiento después de puntuar | 1
34 | HU12.4: - ajustar condición de victoria en pantalla de opciones | 0.5
35 | HU12.5: - añadir opción de pausa | 2
36 | HU12.6: - ocultar elementos al finalizar la partida | 0.5
37 | HU12.7: - mostrar pantalla de finalización | 1
38 | HU18.1: - añadir contador de vida | 1
39 | HU18.2: - asteroide grande se rompe cuando es disparado | 2
40 | HU18.3: - añadir respawn tras muerte | 1
41 | HU18.4: - ocultar elementos al finalizar a partida | 0.5
42 | HU18.5: - mostrar pantalla de finalización | 0.5
43 | HU18.6: - añadir opción de pausa | 2
44 | HU23.1: - mover la pelota | 0.5
45 | HU23.1: - destruir bloque al impacto con la pelota | 0.5
46 | HU23.3: - implemetar condición de victoria | 2
47 | HU23.4: - implementar condición de derrota | 0.5
48 | HU23.5: - ocultar elementos al finalizar la partida | 0.5
49 | HU23.6: - añadir marcador | 1
50 | HU23.7: - añadir opción de pausa | 0

## Ronda1
N | HISTORIA | Aaron | Gabriel | Santiago | 0 | 0 | 0 | Decisión | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p mediana | valor mediana
1 | HU1 - Añadir menú de selección de juegos | 5 | 2 | 3 |  |  |  | 3 | p1: 7; p2: 5; p3: 6 | 6 | 3
2 | HU2 - Añadir menú de ajustes en el menú principal | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | p1: 6; p2: 6; p3: 6 | 6 | 3
3 | HU3 - Ajustar volumen del juego. | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | p1: 6; p2: 5; p3: 5 | 5 | 2
4 | HU4 - Ajustar formato de pantalla | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | p1: 5; p2: 5; p3: 5 | 5 | 2
5 | HU5 - Pausar juego | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 2 | p1: 5; p2: 6; p3: 4 | 5 | 2
6 | HU6 - Salir de un juego | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 2 | p1: 5; p2: 5; p3: 4 | 5 | 2
7 | HU7 - Abrir ajustes en juego | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | p1: 4; p2: 5; p3: 4 | 4 | 1
8 | HU8 - Ajustar dificultad del juego | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 3 | p1: 6; p2: 6; p3: 5 | 6 | 3
9 | HU9 - Cambiar estilo del juego | 5 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | p1: 7; p2: 6; p3: 6 | 6 | 3
10 | HU10 - Abrir el Pong. | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | p1: 4; p2: 5; p3: 4 | 4 | 1
11 | HU11 - Mover mi paleta. | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | p1: 4; p2: 4; p3: 4 | 4 | 1
12 | HU12 - Jugar, ganar y perder al pong | 8 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | p1: 8; p2: 7; p3: 7 | 7 | 5
13 | HU13 - Ajustar velocidad pelota Pong | 3 | 3 | 1 |  |  |  | otra ronda | p1: 6; p2: 6; p3: 4 | 6 | 3
14 | HU14 - Ajustar velocidad paleta de IA | 3 | 3 | 1 |  |  |  | otra ronda | p1: 6; p2: 6; p3: 4 | 6 | 3
15 | HU15 - Abrir el Arkanoids | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | p1: 4; p2: 4; p3: 4 | 4 | 1
16 | HU16 - Mover mi nave | 3 | 3 | 1 |  |  |  | otra ronda | p1: 6; p2: 6; p3: 4 | 6 | 3
17 | HU17 - Disparar proyectiles | 3 | 3 | 1 |  |  |  | otra ronda | p1: 6; p2: 6; p3: 4 | 6 | 3
18 | HU18 - Jugar, ganar y perder al Arkanoids | 8 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | p1: 8; p2: 7; p3: 7 | 7 | 5
19 | HU19 - Ajustar velocidad de los asteroides | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 2 | p1: 5; p2: 6; p3: 4 | 5 | 2
20 | HU20 - Ajustar tasa de aparición de asteroides | 5 | 5 | 1 |  |  |  | otra ronda | p1: 7; p2: 7; p3: 4 | 7 | 5
21 | HU21 - Abrir el Breakout | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | p1: 4; p2: 5; p3: 4 | 4 | 1
22 | HU22 - Mover mi plataforma | 1 | 3 | 1 |  |  |  | otra ronda | p1: 4; p2: 6; p3: 4 | 4 | 1
23 | HU23 - Jugar, ganar y perder al Breakout | 8 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | p1: 8; p2: 7; p3: 7 | 7 | 5
24 | HU24 - Ajustar número de ladrillos | 3 | 2 | 3 |  |  |  | 3 | p1: 6; p2: 5; p3: 6 | 6 | 3
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
26 | HT1 – Aprendizaje del motor Unity | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 3 | p1: 6; p2: 6; p3: 5 | 6 | 3
27 | HT2 – Documentación de fases del proyecto | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | p1: 4; p2: 4; p3: 4 | 4 | 1
28 | HT3 – Documentacion de fases de las iteraciones | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | p1: 4; p2: 4; p3: 4 | 4 | 1
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
30 | SEGUNDA REVISIÓN | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
31 | HU12.1 - añadir marcador | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | p1: 3; p2: 4; p3: 3 | 3 | 0.5
32 | HU12.2 - incrementar puntuación en pong | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | p1: 3; p2: 3; p3: 3 | 3 | 0.5
33 | HU12.3 - recargar lanzamiento después de puntuar | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | p1: 3; p2: 4; p3: 4 | 4 | 1
34 | HU12.4: - ajustar condición de victoria en pantalla de opciones | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | p1: 3; p2: 3; p3: 3 | 3 | 0.5
35 | HU12.5: - añadir opción de pausa | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | p1: 4; p2: 5; p3: 5 | 5 | 2
36 | HU12.6: - ocultar elementos al finalizar la partida | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | p1: 3; p2: 3; p3: 3 | 3 | 0.5
37 | HU12.7: - mostrar pantalla de finalización | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | p1: 4; p2: 4; p3: 4 | 4 | 1
38 | HU18.1: - añadir contador de vida | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | p1: 4; p2: 4; p3: 4 | 4 | 1
39 | HU18.2: - asteroide grande se rompe cuando es disparado | 0.5 | 2 | 2 |  |  |  | otra ronda | p1: 3; p2: 5; p3: 5 | 5 | 2
40 | HU18.3: - añadir respawn tras muerte | 1 | 2 | 0.5 |  |  |  | 1 | p1: 4; p2: 5; p3: 3 | 4 | 1
41 | HU18.4: - ocultar elementos al finalizar a partida | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | p1: 3; p2: 3; p3: 3 | 3 | 0.5
42 | HU18.5: - mostrar pantalla de finalización | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | p1: 3; p2: 3; p3: 3 | 3 | 0.5
43 | HU18.6: - añadir opción de pausa | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | p1: 4; p2: 5; p3: 5 | 5 | 2
44 | HU23.1: - mover la pelota | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | p1: 3; p2: 3; p3: 3 | 3 | 0.5
45 | HU23.1: - destruir bloque al impacto con la pelota | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | p1: 3; p2: 3; p3: 3 | 3 | 0.5
46 | HU23.3: - implemetar condición de victoria | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 2 | p1: 5; p2: 5; p3: 4 | 5 | 2
47 | HU23.4: - implementar condición de derrota | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | p1: 3; p2: 3; p3: 3 | 3 | 0.5
48 | HU23.5: - ocultar elementos al finalizar la partida | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | p1: 3; p2: 3; p3: 3 | 3 | 0.5
49 | HU23.6: - añadir marcador | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1 | p1: 4; p2: 4; p3: 3 | 4 | 1
50 | HU23.7: - añadir opción de pausa | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 0

## Ronda2
N | HISTORIA | Aaron | Gabriel | Santiago | 0 | 0 | 0 | Decisión | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p mediana | valor mediana
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
13 | HU13 - Ajustar velocidad pelota Pong | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | p1: 4; p2: 5; p3: 4 | 4 | 1
14 | HU14 - Ajustar velocidad paleta de IA | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | p1: 4; p2: 4; p3: 4 | 4 | 1
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
16 | HU16 - Mover mi nave | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 2 | p1: 5; p2: 5; p3: 4 | 5 | 2
17 | HU17 - Disparar proyectiles | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | p1: 4; p2: 4; p3: 4 | 4 | 1
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
20 | HU20 - Ajustar tasa de aparición de asteroides | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 2 | p1: 5; p2: 6; p3: 5 | 5 | 2
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
22 | HU22 - Mover mi plataforma | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | p1: 4; p2: 4; p3: 4 | 4 | 1
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
39 | HU18.2: - asteroide grande se rompe cuando es disparado | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | p1: 5; p2: 5; p3: 5 | 5 | 2
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0

## Ronda3
N | HISTORIA | Aaron | Gabriel | Santiago | 0 | 0 | 0 | Decisión | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p mediana | valor mediana
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0

## Ronda4
N | HISTORIA | Aaron | Gabriel | Santiago | 0 | 0 | 0 | Decisión | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p mediana | valor mediana
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0

## Ronda5
N | HISTORIA | Aaron | Gabriel | Santiago | 0 | 0 | 0 | Decisión | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p mediana | valor mediana
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0
[9 empty] | p1: 2; p2: 2; p3: 2 | 2 | 0