## Hoja1
Gráfica de Burndown - Iteraciones 1-3
Iteración | Puntos Realizados Totales | Puntos Realizados Iteración | Restante del Product Backlog | Añadido | Refactorizado | Estimacion | Dia
2022-05-02 | 0 | 0 | 20.5 |  |  | 18.7917 | 2
2022-05-03 | 3 | 3 | 17.5 | 0 | 0 | 17.0833 | 3
2022-05-04 | 5 | 2 | 15.5 | 0 | 0 | 15.375 | 4
2022-05-05 | 7.5 | 2.5 | 13 | 0 | 0 | 13.6667 | 5
2022-05-06 | 11.5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 11.9583 | 6
2022-05-07 | 11.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10.25 | 7
2022-05-08 | 11.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8.5417 | 8
2022-05-09 | 11.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.8333 | 9
2022-05-10 | 11.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5.125 | 10
2022-05-11 | 16.5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3.4167 | 11
2022-05-12 | 18.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.7083 | 12
2022-05-13 | 20.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13