## EQUIPO
USUARIO | APELLIDOS | NOMBRE
Aarón | Hernández Álvarez | Aarón
Gabriel | Hernández Salazar | Gabriel
Santiago | Izquierdo Cubas | Santiago

## WBS
TAREA | SUBTAREA | Estimación SUBTAREA | Duración SUBTAREA | FASE | Estimación TAREA | Duración TAREA
Documentación Previa |  |  |  | 1 | 2:00 | 2:15
| Establecer objetivos del proyecto | 0:30 | 0:45 | 1
| Planificar la pila de producto | 1:00 | 0:45 | 1
| Asignar funciones previas | 0:30 | 0:45 | 1
Planificacion Sprint 0 |  |  |  | 2 | 4:00 | 8:30
| Inclusión de Historias para el Sprint | 1:00 | 1:00 | 2
| Refinado de Hitorias épicas | 1:00 | 4:00 | 2
| Priorización de historias usando MoSCoW | 0:30 | 0:30 | 2
| Reajustes previos | 1:00 | 3:00 | 2
| Asignación de tareas previas | 0:30 | 3:00 | 2
Sprint 0 |  |  |  | 3 | 24:30 | 32:15
| Montaje del repositorio | 0:30 | 0:00 | 3
| Instalación del entorno Unity | 2:00 | 3:00 | 3
| Iniciar pruebas en las máquinas | 1:00 | 0:00 | 3
| Asignación de Historias de Usuario | 0:30 | 0:00 | 3
| Documentación Sprint | 0:30 | 13:15 | 3
| Desarrollo del Proyecto | 20:00 | 43:30 | 3
Sprint 1 |  |  |  | 4 | 23:50 | 36:30
| Revsisión de la pila de producto | 2:00 | 6:00 | 4
| Asignación de Historias de Usuario II | 1:00 | 0:00 | 4
| Documentación Sprint II | 0:50 | 0:00 | 4
| Desarrollo del Proyecto II | 20:00 | 0:00 | 4

## SEGUIMIENTO
Fecha | Hora comienzo | Hora final | Tarea | Subtarea | Autor | Duración | Observaciones
2022-02-28 | 8:30 | 8:45 | Documentación Previa | Establecer objetivos del proyecto | Aarón | 0:15
2022-02-28 | 8:45 | 9:00 | Documentación Previa | Establecer objetivos del proyecto | Santiago | 0:15
2022-02-28 | 9:00 | 9:15 | Documentación Previa | Establecer objetivos del proyecto | Gabriel | 0:15
2022-02-28 | 9:15 | 9:30 | Documentación Previa | Planificar la pila de producto | Aarón | 0:15
2022-02-28 | 9:30 | 9:45 | Documentación Previa | Planificar la pila de producto | Santiago | 0:15
2022-02-28 | 9:45 | 10:00 | Documentación Previa | Planificar la pila de producto | Gabriel | 0:15
2022-02-28 | 10:00 | 10:15 | Documentación Previa | Asignar funciones previas | Aarón | 0:15
2022-02-28 | 10:15 | 10:30 | Documentación Previa | Asignar funciones previas | Santiago | 0:15
2022-02-28 | 10:30 | 10:45 | Documentación Previa | Asignar funciones previas | Gabriel | 0:15
2022-03-01 | 9:30 | 9:50 | Planificacion Sprint 0 | Inclusión de Historias para el Sprint | Gabriel | 0:20
2022-03-01 | 9:30 | 9:50 | Planificacion Sprint 0 | Inclusión de Historias para el Sprint | Aarón | 0:20
2022-03-01 | 9:30 | 9:50 | Planificacion Sprint 0 | Inclusión de Historias para el Sprint | Santiago | 0:20
2022-03-01 | 9:50 | 10:10 | Planificacion Sprint 0 | Refinado de Hitorias épicas | Gabriel | 0:20
2022-03-01 | 9:50 | 10:10 | Planificacion Sprint 0 | Refinado de Hitorias épicas | Santiago | 0:20
2022-03-01 | 9:50 | 10:10 | Planificacion Sprint 0 | Refinado de Hitorias épicas | Aarón | 0:20
2022-03-01 | 10:10 | 10:20 | Planificacion Sprint 0 | Priorización de historias usando MoSCoW | Aarón | 0:10
2022-03-01 | 10:10 | 10:20 | Planificacion Sprint 0 | Priorización de historias usando MoSCoW | Gabriel | 0:10
2022-03-01 | 10:10 | 10:20 | Planificacion Sprint 0 | Priorización de historias usando MoSCoW | Santiago | 0:10
2022-03-07 | 8:30 | 9:30 | Planificacion Sprint 0 | Reajustes previos | Gabriel | 1:00
2022-03-07 | 8:30 | 9:30 | Planificacion Sprint 0 | Reajustes previos | Aarón | 1:00
2022-03-07 | 8:30 | 9:30 | Planificacion Sprint 0 | Reajustes previos | Santiago | 1:00
2022-03-07 | 9:30 | 10:30 | Planificacion Sprint 0 | Asignación de tareas previas | Aarón | 1:00
2022-03-07 | 9:30 | 10:30 | Planificacion Sprint 0 | Asignación de tareas previas | Gabriel | 1:00
2022-03-07 | 9:30 | 10:30 | Planificacion Sprint 0 | Asignación de tareas previas | Santiago | 1:00
2022-03-08 | 9:00 | 10:00 | Sprint 0 | Documentación Sprint | Aarón | 1:00
2022-03-08 | 10:40 | 12:20 | Sprint 0 | Documentación Sprint | Gabriel | 1:40
2022-03-08 | 10:40 | 13:00 | Sprint 0 | Documentación Sprint | Santiago | 2:20
2022-03-09 | 20:00 | 20:45 | Sprint 0 | Documentación Sprint | Aarón | 0:45
2022-03-10 | 11:30 | 12:15 | Sprint 0 | Documentación Sprint | Santiago | 0:45
2022-03-10 | 11:30 | 12:15 | Sprint 0 | Documentación Sprint | Gabriel | 0:45
2022-03-10 | 17:30 | 18:30 | Sprint 0 | Documentación Sprint | Aarón | 1:00
2022-03-10 | 17:30 | 18:30 | Sprint 0 | Documentación Sprint | Gabriel | 1:00
2022-03-10 | 17:30 | 18:30 | Sprint 0 | Documentación Sprint | Santiago | 1:00
2022-03-15 | 19:30 | 20:30 | Sprint 0 | Desarrollo del Proyecto | Aarón | 1:00
2022-03-15 | 20:00 | 20:30 | Sprint 0 | Desarrollo del Proyecto | Santiago | 0:30
2022-03-16 | 10:30 | 14:00 | Sprint 0 | Desarrollo del Proyecto | Aarón | 3:30
2022-03-16 | 15:00 | 18:00 | Sprint 0 | Instalación del entorno Unity | Gabriel | 3:00
2022-03-16 | 11:00 | 13:00 | Sprint 0 | Desarrollo del Proyecto | Santiago | 2:00
2022-03-16 | 18:00 | 20:00 | Sprint 0 | Desarrollo del Proyecto | Santiago | 2:00
2022-03-22 | 9:00 | 10:00 | Sprint 0 | Documentación Sprint | Gabriel | 1:00
2022-03-22 | 9:00 | 10:00 | Sprint 0 | Documentación Sprint | Santiago | 1:00
2022-03-22 | 9:00 | 10:00 | Sprint 0 | Documentación Sprint | Aarón | 1:00
2022-03-22 | 19:30 | 22:00 | Sprint 0 | Desarrollo del Proyecto | Gabriel | 2:30
2022-03-22 | 19:30 | 22:00 | Sprint 0 | Desarrollo del Proyecto | Aarón | 2:30
2022-03-22 | 20:00 | 21:15 | Sprint 0 | Desarrollo del Proyecto | Santiago | 1:15
2022-03-22 | 22:30 | 23:15 | Sprint 0 | Desarrollo del Proyecto | Aarón | 0:45
2022-03-28 | 9:00 | 10:00 | Sprint 1 | Revsisión de la pila de producto | Aarón | 1:00
2022-03-28 | 9:00 | 10:00 | Sprint 1 | Revsisión de la pila de producto | Gabriel | 1:00
2022-03-28 | 9:00 | 10:00 | Sprint 1 | Revsisión de la pila de producto | Santiago | 1:00
2022-03-29 | 9:00 | 10:00 | Sprint 1 | Refinado de Hitorias épicas | Aarón | 1:00
2022-03-29 | 9:00 | 10:00 | Sprint 1 | Refinado de Hitorias épicas | Gabriel | 1:00
2022-03-29 | 9:00 | 10:00 | Sprint 1 | Refinado de Hitorias épicas | Santiago | 1:00
2022-03-30 | 9:00 | 10:00 | Sprint 1 | Revsisión de la pila de producto | Aarón | 1:00
2022-03-30 | 9:00 | 10:00 | Sprint 1 | Revsisión de la pila de producto | Gabriel | 1:00
2022-03-30 | 9:00 | 10:00 | Sprint 1 | Revsisión de la pila de producto | Santiago | 1:00
2022-04-01 | 18:00 | 20:00 | Sprint 1 | Desarrollo del Proyecto | Aarón | 2:00
2022-04-01 | 18:00 | 20:00 | Sprint 1 | Desarrollo del Proyecto | Gabriel | 2:00
2022-04-04 | 19:00 | 22:00 | Sprint 1 | Desarrollo del Proyecto | Santiago | 3:00
2022-04-05 | 10:00 | 12:00 | Sprint 1 | Desarrollo del Proyecto | Aarón | 2:00
2022-04-05 | 19:00 | 22:00 | Sprint 1 | Desarrollo del Proyecto | Santiago | 3:00
2022-04-06 | 19:00 | 22:00 | Sprint 1 | Desarrollo del Proyecto | Santiago | 3:00
2022-04-07 | 17:00 | 20:00 | Sprint 1 | Desarrollo del Proyecto | Gabriel | 3:00
2022-04-07 | 10:00 | 12:00 | Sprint 1 | Desarrollo del Proyecto | Aarón | 2:00
2022-04-08 | 9:30 | 12:00 | Sprint 1 | Desarrollo del Proyecto | Aarón | 2:30
2022-04-08 | 9:30 | 12:00 | Sprint 1 | Desarrollo del Proyecto | Gabriel | 2:30
2022-04-08 | 9:30 | 12:00 | Sprint 1 | Desarrollo del Proyecto | Santiago | 2:30

## HORAS_TAREA
Etiquetas de fila | Suma de Duración | Etiquetas de fila | Suma de Duración
Documentación Previa | 2:15 | Documentación Previa | 2:15
Establecer objetivos del proyecto | 0:45 | Planificacion Sprint 0 | 8:30
Planificar la pila de producto | 0:45 | Sprint 0 | 32:15
Asignar funciones previas | 0:45 | Sprint 1 | 36:30
Planificacion Sprint 0 | 8:30 | Total general | 79:30
Inclusión de Historias para el Sprint | 1:00
Refinado de Hitorias épicas | 1:00
Priorización de historias usando MoSCoW | 0:30
Reajustes previos | 3:00
Asignación de tareas previas | 3:00
Sprint 0 | 32:15
Documentación Sprint | 13:15
Desarrollo del Proyecto | 16:00
Instalación del entorno Unity | 3:00
Sprint 1 | 36:30
Refinado de Hitorias épicas | 3:00
Desarrollo del Proyecto | 27:30
Revsisión de la pila de producto | 6:00
Total general | 79:30

## RESUMEN
Suma de Duración | Tarea
Etiquetas de fila | Documentación Previa | Planificacion Sprint 0 | Sprint 0 | Sprint 1 | Total general
Aarón | 0:45 | 2:50 | 11:30 | 11:30 | 26:35
Santiago | 0:45 | 2:50 | 10:50 | 14:30 | 28:55
Gabriel | 0:45 | 2:50 | 9:55 | 10:30 | 24:00
Total general | 2:15 | 8:30 | 32:15 | 36:30 | 79:30

## TEMPORAL
Suma de Duración | Miembro
Etiquetas de fila | Aarón | Santiago | Gabriel | Total general
2022-02-28 | 0:45 | 0:45 | 0:45 | 2:15
2022-03-01 | 0:50 | 0:50 | 0:50 | 2:30
2022-03-07 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 6:00
2022-03-08 | 1:00 | 2:20 | 1:40 | 5:00
2022-03-09 | 0:45 |  |  | 0:45
2022-03-10 | 1:00 | 1:45 | 1:45 | 4:30
2022-03-15 | 1:00 | 0:30 |  | 1:30
2022-03-16 | 3:30 | 4:00 | 3:00 | 10:30
2022-03-22 | 4:15 | 2:15 | 3:30 | 10:00
2022-03-28 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 3:00
2022-03-29 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 3:00
2022-03-30 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 3:00
2022-04-01 | 2:00 |  | 2:00 | 4:00
2022-04-04 |  | 3:00 |  | 3:00
2022-04-05 | 2:00 | 3:00 |  | 5:00
2022-04-06 |  | 3:00 |  | 3:00
2022-04-07 | 2:00 |  | 3:00 | 5:00
2022-04-08 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 7:30
Total general | 26:35 | 28:55 | 24:00 | 79:30